Отчет о реализации государственной программы Воронежской области «Управление государственным имуществом»

за 2016 год

Программа утверждена постановлением правительства области от 27.12.2013 № 1173 (ред. от 30.06.2014 № 576, от 12.09.2014 № 846, от 16.02.2015 № 82, от 25.06.2015 № 527, от 09.09.2015 № 729, от 08.04.2016 № 228, от 01.08.2016 № 549, от 18.01.2017 № 27) с общим объемом финансирования 3 039 720,7  тыс. руб. – средства областного бюджета.

Ответственный исполнитель государственной программы –  департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

План реализации государственной программы утвержден приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 25.03.2016 № 422.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2016 году Законом Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» (ред. от 23.12.2016) на реализацию программы, составляют 483 454,2 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы в 2016 году, составили  483 454,2 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план  нарастающим итогом) составил 483 454,2 тыс. руб.

Фактически в 2016 году на реализацию государственной программы направлено 474 662,6 тыс. руб. – средства областного бюджета (98,2% от предусмотренного лимита на 2016 год).

Из них:

- объекты капитального строительства (ОАИП) – 4 668,8 тыс. руб. (бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность);

- капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.)  - 42 000 тыс. руб.;

- прочие расходы 427 993,8 тыс. руб.

В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные вложения» составили 46 668,8 тыс. руб. (9,8%), по статье «Прочие нужды» - 427 993,8 тыс. руб. (90,2%).

Объем выполненных работ составил 474 662,6 тыс. руб. (100% к уровню фактического финансирования).

Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее целевыми показателями.

Программа включает 38 показателей. В 2016 году достигнуто 38 показателей.

Доля достигнутых показателей составляет 100%.

В качестве основных показателей государственной программы определено 4 показателя.

Достижение основных показателей программы приведено в таблице ниже.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на 2016 год | Фактически достигнутое значение за 2016 год | Степень выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление неналоговых имущественных доходов в бюджет Воронежской области | млн. руб. | 900,0 | 960,9 | 106,8 |
| 2 | Количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Воронежской области | ед. | 500,0 | 574,0 | 114,8 |
| 3 | Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Воронежской области | ед. | 830,0 | 1057,0 | 127,3 |
| 4 | Количество государственных унитарных предприятий Воронежской области | ед. | 4,0 | 4,0 | 100,0 |

В 2016 году достигнуто 4 основных целевых показателя государственной программы (100% от плана).

Программа включает 2 подпрограммы, в том числе:

## 20.1. Подпрограмма «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области»

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2016 году Законом Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» (ред. от 23.12.2016) на реализацию программы, составляют 288 435,2 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы в 2016 году, составили  288 435,2 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план  нарастающим итогом) составил 288 435,2 тыс. руб.

Фактически в 2016 году на реализацию государственной программы направлено 282 354,2 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Из них:

- объекты капитального строительства (ОАИП) – 4 668,8 тыс.руб. (бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность)

- капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.)  - 42 000 тыс. руб.;

- прочие расходы 235 685,4 тыс. руб.

Подпрограмма включает 22 показателя. В 2016 году достигнуто 22 показателя.

Доля достигнутых показателей составляет 100%.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми показателями:

- «Выполнение плана по доходам бюджета Воронежской области от управления и распоряжения государственным имуществом Воронежской области, за исключением доходов от приватизации, %». В 2016 году фактическое значение целевого показателя составило 100% (100% от запланированного на 2016 год).

- «Доля государственного имущества Воронежской области, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях юридическим лицам, в общем объеме государственного имущества, находящегося в государственной казне Воронежской области, %». В 2016 году фактическое значение целевого показателя составило 80% (100% от запланированного на 2016 год).

- «Доля государственных услуг, по которым предусмотрена возможность оказания их в электронном виде, в общем количестве государственных услуг, оказываемых департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области, %». В 2016 году фактическое значение целевого показателя составило 83% (104% от запланированного на 2016 год).

Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений»  направлено 230 639,3 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Основное мероприятие включает 18 мероприятий.

На реализацию мероприятия «Приобретение имущества в собственность Воронежской области» направлено 4 668,8 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В отчетном периоде во исполнение решения суда департаментом приобретено 4 жилых помещения (квартиры), из которых одна предоставлена по договору социального найма жилого помещения в связи с признанием непригодным для проживания и ремонта прежнего жилого помещения, а 3 квартиры предоставлены льготным категориям граждан.

В соответствии с положением о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о приобретении Воронежской областью земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность Воронежской области при реализации преимущественного права покупки указанных земельных участков рассмотрено 545 извещений с предложением о  покупке в собственность Воронежской  области  664  земельных  участков общей  площадью  24,9 тыс.га. По результатам рассмотрения принято решение отказать в совершении сделок купли-продажи в отношении данных земельных участков.

На реализацию мероприятия «Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Воронежской области, арендной платы государственного имущества Воронежской области, пакетов акций, земельных участков, государственная кадастровая оценка земель и объектов капитального строительства» направлено 23 962,4 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В отчетном периоде проведена работа по оценке рыночной стоимости 590 земельных участков для последующего заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участков, арендной платы на объекты недвижимости, 38 объектов в целях передачи в залог.

В 2016 году на территории Воронежской области проведен комплекс мероприятий по государственной кадастровой оценке земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения и земель особо охраняемых территорий и объектов за счет средств областного бюджета.

Общее количество земельных участков, подлежащих оценке, составило:

- по землям сельскохозяйственного назначения – 259 тыс. участков;

- по землям особо охраняемых территорий и объектов – 122 участка.

Результаты определения кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения и особо охраняемых территорий и объектов утверждены постановлениями правительства Воронежской области от 31.10.2016 № 827 и №826 соответственно.

На реализацию мероприятия «Обеспечение государственной регистрации права собственности Воронежской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки» направлено 2 173,8 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на выполнение работ по проведению технического обследования объектов капитального строительства.

В 2016 году зарегистрировано право собственности Воронежской области на 574 объекта недвижимого имущества и 1057 земельных участков.

На реализацию мероприятия «Формирование уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области» направлено 150 000 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на увеличение уставного фонда ГУП ВО «Облкоммунсервис» на сумму 150000 тыс. руб. с целью последующего участия предприятия в уставном капитале АО «Бутурлиновский ЛВЗ» в соответствии с решением правительства Воронежской области.

На реализацию мероприятия «Обеспечение оборота земель на территории Воронежской области, в том числе земель сельскохозяйственного назначения» направлено 975 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на выполнение работ по расчету вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения областного уровня собственности (декларации безопасности).

В отчетном периоде осуществлен перевод 591 земельного участка  общей площадью 7113 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности и иного специального назначения, земли особо охраняемых территорий и объектов, и земли лесного фонда на территории области.

В части регистрации прав собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, занятые защитными лесными насаждениями, в 2016 году в собственность области было оформлено 904 земельных участка общей площадью 2189 га.

Департаменту переданы полномочия РФ по управлению и распоряжению земельными участками для строительства автодороги в Рамонском районе и последующей передаче в безвозмездное пользование муниципального образования.

- Выставлены на торги по продаже права на заключение договоров аренды 450 земельных участков общей площадью 18,3 тыс. га, а также по продаже 81 земельного участка общей площадью 2,2 тыс. га.

- Заключены договоры аренды на 254 земельных участка общей площадью 8,5 тыс. га, договоры купли-продажи на 18 земельных участков общей площадью 1,3 тыс. га.

- В 2016 году поступления от аренды земельных участков, находящихся в собственности Воронежской области, составили 95,5 млн. рублей, от продажи – 31,8 млн. рублей.

- Проведена работа по актуализации данных о землях сельскохозяйственного назначения и подготовке тематической карты, отображающей земли сельскохозяйственного назначения Воронежской области, с помощью программного комплекса - автоматизированной информационной системы учета и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области, по состоянию на 31.12.2016.

Организована работа и подготовлены пакеты документов для передачи 11 имущественных комплексов Минобороны России в собственность городского округа город Воронеж (ул. Ворошилова 63, ул. Домостроителей 30а), а также подъездной дороги к войсковой части для проведения её капитального ремонта.

В рамках взаимодействия с Управлением Росреестра по Воронежской области и Управлением Россельхознадзора по Воронежской области совместно с органами местного самоуправления проведены проверки использования земельных участков. По результатам проверок выявлены 173 земельных участка общей площадью 12,9 тыс. га, которые не используются по целевому назначению длительное время. Информация направлена в контрольно-надзорные органы.

Совместно с департаментом природных ресурсов и экологии Воронежской области проведено обследование 17 межрайонных прудов, находящихся в собственности Воронежской области.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков многодетным гражданам» расходование средств не осуществлялось.

По состоянию на 31.12.2016 на территории Воронежской области 6353 многодетных гражданина изъявили желание получить земельные участки в собственность бесплатно под строительство индивидуальных жилых домов, в том числе 2977 многодетных граждан на территории городского округа город Воронеж и 3376 многодетных граждан на территории муниципальных районов Воронежской области.

На территории Воронежской области многодетным гражданам предоставлено в собственность бесплатно 2359 земельных участков, в том числе 522 земельных участка на территории городского округа город Воронеж и 1837 земельных участков на территории муниципальных образований Воронежской области.

На реализацию мероприятия «Регулирование рынка наружной рекламы на территории Воронежской области» направлено 952,6 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на оказание услуг по определению рыночной стоимости величины базовой ставки 1 кв. м рекламно-информационного поля; осуществление мероприятий по обслуживанию и текущему ремонту созданной сети информационных щитов, принадлежащих Воронежской области; поставку, монтаж и установку электрооборудования для освещения информационных щитов, принадлежащих Воронежской области; разработку макетов, изготовление и размещение информационных материалов социальной направленности на информационных щитах, принадлежащих Воронежской области.

В 2016 году департаментом разработаны и утверждены схемы размещения рекламных конструкций на территории города Воронежа по 19 участкам территорий, включающие в себя 685 мест установки рекламных конструкций различных форматов. В соответствии с утвержденными схемами проведены 3 аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключены 218 договоров; в областной бюджет поступило соответствующих доходов на общую сумму 154,7 млн. руб.

Проведен мониторинг 90 улиц г. Воронежа, составлены акты осмотра рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек, выданы предписания о демонтаже таких конструкций. По результатам вышеуказанной работы в 2016 году демонтировано 790 незаконно установленных рекламных конструкций.

В 2016 году размещены информационные материалы социальной направленности на 1100 рекламных поверхностях, а также поздравительные обращения губернатора области А.В. Гордеева с различными праздничными мероприятиями в 33 муниципальных образованиях Воронежской области.

Проведены мероприятия по оснащению электрооборудованием для освещения 7-ми информационных щитов, принадлежащих Воронежской области.

Подготовлены и изданы 390 приказов о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Изданы приказы о предварительном согласовании внесения изменений в схемы размещения рекламных конструкций на территории 9 муниципальных районов.

На реализацию мероприятия «Проведение комплекса кадастровых работ на земельных участках» направлено 20141,6 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на оказание комплекса юридических услуг по приведению в соответствие действующему законодательству правоустанавливающей, правоудостоверяющей, кадастровой и иной документации на земельные участки, занимаемые площадными объектами газоснабжения, для установления охранных зон объектов газоснабжения и земельные участки, занимаемые автомобильными дорогами регионального значения.

В рамках проведенных работ на кадастровый учет поставлено земельных участков, занятых автодорогами, протяженностью 399,354 км, а также 40 линейных объектов газоснабжения протяженностью 409,7 км и 143 площадных объекта.

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О  фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на территории Воронежской области утверждены 37 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, фактически занимаемых многоквартирными домами.

В рамках проведения работы по обеспечению функционирования квалификационной комиссии по приему экзаменов на соответствие требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, проведены 14 заседаний квалификационной комиссии, из которых 11 - по аннулированию аттестатов кадастровых инженеров, 1 - по допуску претендентов к сдаче квалификационного экзамена, 2 - по проведению экзамена.

Выдано 12 квалификационных аттестатов.

На реализацию мероприятия «Обеспечение защиты имущественных интересов Воронежской области» направлено 9 969,6 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В целях отстаивания и защиты имущественных интересов Воронежской области в 2016 году представители департамента приняли участие в 4521 судебном заседании.

В отчетном периоде по вопросам имущественно-земельных отношений подготовлены 575 исков (заявлений), поданы 304 жалобы (апелляционных, кассационных, надзорных) в судебные органы.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное срочное пользование» проводилась работа по предоставлению (передаче) земельных участков для размещения социально значимых объектов на территории региона. Так, за 2016 год:

- проведена работа по передаче земельного участка в муниципальную собственность для формирования зон активного отдыха в городском парке «Танаис»;

- проведена работа по передаче в муниципальную собственность земельного участка площадью 2,6 га, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, 288В, для дальнейшего развития зеленой зоны общего пользования;

- предоставлен участок для строительства храмового комплекса в г. Воронеж в честь святителя Митрофания (на береговой территории Воронежского водохранилища);

- ведется постоянный контроль по вопросам реконструкции и развития Центрального парка культуры и отдыха (парк «Динамо»), а также использования земельных участков, расположенных в непосредственной близости к особо охраняемой территории – памятнику природы областного значения «Центральный парк города Воронежа»;

- передан участок в собственность Грибановского муниципального района для строительства крупного спорткомплекса;

- предоставлен земельный участок для размещения мест захоронения жителей микрорайона Краснолесный (площадью 10 га);

- АО «ВИНКО» предоставлен земельный участок для реализации инвестиционного проекта «Развитие индустриального парка «Масловский»;

- проводятся мероприятия по передаче в муниципальную собственность городского поселения – город Павловск земельного участка площадью 50 га для дальнейшего предоставления многодетным гражданам и т.д.

Проведена работа по подбору земельного участка по ул. Беговая, г.Воронеж, площадью 0,6 га для предоставления Управлению Судебного департамента в Воронежской области в целях строительства здания Коминтерновского районного суда.

В рамках мероприятия «Передача имущества в федеральную, муниципальную собственность или в собственность религиозных организаций» за 2016 год:

- из государственной собственности Воронежской области передано в федеральную собственность 19 единиц движимого имущества, в муниципальную собственность 58 объектов недвижимого и 919 единиц движимого имущества;

- принято в государственную собственность Воронежской области из федеральной собственности 7 объектов недвижимого и 41 единица движимого имущества, из муниципальной собственности 44 объекта недвижимого и 432 единицы движимого имущества.

На реализацию мероприятия «Совершенствование учета государственного имущества Воронежской области» направлено 7 171,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.

По состоянию на 31.12.2016 в реестре государственного имущества Воронежской области числится 21335 объектов недвижимости и 19895 единиц движимого имущества.

Проведены выездные проверки 4-х муниципальных образований в части учета муниципального имущества и ведения реестра муниципального имущества (г. Воронеж, Терновский район, Павловский район, Грибановский район). По итогам мероприятий подготовлены методические рекомендации по ведению реестра.

- В рамках исполнения приказа департамента от 20.01.16 № 29 «Об актуализации данных реестра государственного имущества Воронежской области по состоянию на 01.01.2016» обработана информация и внесены изменения в реестр государственного имущества Воронежской области в отношении 440 юридических лиц (12343 объекта недвижимости).

На реализацию мероприятия «Содержание объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в государственной казне Воронежской области» направлено 3 061,1 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на формирование фонда капитального ремонта жилых помещений, находящихся в казне Воронежской области.

В рамках мероприятия «Формирование залогового фонда Воронежской области» сформирован и утвержден перечень объектов областного имущества, которые могут быть предметом залога в 2016 году, в который включены 118 объектов движимого и недвижимого имущества общей стоимостью порядка 2,7 млрд. руб.

Сформирован и утвержден перечень объектов областного имущества, которые могут быть предметом залога в 2017 году, в который включены 213 объектов движимого и недвижимого имущества общей стоимостью порядка      4 млрд. руб.

В рамках инвестпроекта ООО «Заречное» заключены 26 дополнительных соглашений к договорам ипотеки.

В целях формирования земельного залогового фонда продолжаются работы по подбору и приобретению земельных участков для включения в  залоговый фонд. В настоящее время АО «Земельный залоговый фонд» владеет земельным активом, за счет которого возможно обеспечить инвесторов залоговой базой в размере 450-500 млн. руб.

В рамках мероприятия «Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием государственного имущества Воронежской области, закрепленного за государственными предприятиями и государственными учреждениями Воронежской области» ежеквартально проводился мониторинг финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с госдолей.

В 2016 году проведены 70 выездных проверок целевого использования государственного имущества и финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий и учреждений.

Представители департамента приняли участие в 107 заседаниях наблюдательных советов автономных учреждений.

Также в отчетном периоде издано 1595 приказов департамента о закреплении имущества на праве оперативного управления и хозяйственного ведения, списании, передаче, изъятии имущества, согласовании уставов ГУ, по деятельности ГУП и ГУ.

На реализацию мероприятия «Информационно-коммуникационное и материально-техническое развитие сферы имущественно-земельных отношений» направлено 7 563,4 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В рамках данного мероприятия осуществлялось приобретение, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение и прочих услуг в области информационно-телекоммуникационных технологий для организации и сопровождения учета и управления государственным имуществом Воронежской области, организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных услуг.

В рамках мероприятия «Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований» в 2016 году в отношении юридических лиц проведено 690 плановых и внеплановых выездных проверок.

На телефон «Горячая линия» для приема обращений граждан по вопросам нарушений в сфере розничной продажи алкогольной продукции департамента приняты обращения о 28 фактах нелегальной торговли алкогольной продукцией, которые направлены в ГУ МВД ВО для проведения проверок и принятия мер. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий информация по 26 обращениям подтвердилась, изъято 340 бутылок и 180 литров спиртосодержащей продукции, ведется административное и уголовное расследование.

На территории области за 2016 год проверено порядка 200 торговых объектов. В ходе указанных проверок в ряде торговых точек, не имеющих лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, была обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция общим объемом более 400 л.

За отчетный период в судебные инстанции направлены 6 исковых заявлений об аннулировании лицензий; вынесены 5 решений об аннулировании лицензий; возбуждены 6 административных дел по ст. 15.12 КоАП РФ (4) и по ст.19.4.1 КоАП РФ (2).

В целях пресечения незаконной реализации алкогольной продукции в 2016 году демонтировано 11 нестационарных торговых объектов.

По данным сообщества производителей «теневой» оборот алкогольной продукции начал уменьшаться (оборот легальной водки с начала 2016 года вырос на 15%.). Эксперты также отмечают значительное сокращение потока контрафактного алкоголя в центр России с южного направления.

В рамках мероприятия «Контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» по согласованию с прокуратурой Воронежской области проведено 13 выездных проверок субъектов предпринимательства на основании информации об искажении данных в декларациях об объеме розничной продажи пива и пивных напитков. В отношении 4 субъектов предпринимательства составлены административные материалы.

По состоянию на 01.01.2017 на территории Воронежской области осуществляли деятельность по розничной продаже пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи 3169 субъектов предпринимательства. По итогам года вышеуказанными субъектами предпринимательства представлены 2814 деклараций об объеме розничной продажи пива и пивных напитков. Кроме того, 673 из 679 организаций представили декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции.

В 2016 году возбуждено 290 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.13 КоАП РФ (искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании объемов розничной продажи алкогольной продукции). Вынесено 190 постановлений о назначении административного наказания в виде административного штрафа на общую сумму 3 720 тыс. руб., 55 постановлений о назначении административного наказания в виде предупреждения, 20 постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Обеспечение приватизации объектов государственной собственности Воронежской области» направлено 374,2 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В соответствии с Законом Воронежской области от 18.12.2015 № 202-ОЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2016 год и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Воронежской области в сфере приватизации» от приватизации государственного имущества Воронежской области за 2016 год поступило в областной бюджет 340,5 млн. руб., в т.ч.:

- от продажи земельных участков – 11 млн. руб.;

- от продажи акций – 215,9 млн. руб.;

- от уплаты процентов за рассрочку – 6,3 млн. руб.;

- от уплаты пени, штрафов -  0,3 млн. руб.

- от продажи объектов, зданий, сооружений – 106,9 млн. руб.

Также в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации государственного имущества Воронежской области в отчетном периоде осуществлена продажа (посредством публичного предложения) пакета акций ОАО «ЦДС «Дорога» (обыкновенные бездокументарные акции в количестве 172383 шт., что составляет 100% от уставного капитала).

В связи с окончанием действия Закона Воронежской области от 18.12.2015 № 202-ОЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2016 год и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Воронежской области в сфере приватизации» разработан и утвержден Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2017 год, согласно которому предполагается продать 4 пакета акций акционерных обществ, 274 объекта недвижимого имущества, включая земельные участки, и 21 объект движимого имущества.

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области» направлено 9 340,7 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В 2016 году в собственность Воронежской области было оформлено 198 земельных участков, сформированных в счет невостребованных земельных долей, общей площадью 7,8 тыс.га.

Основное мероприятие «Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области» реализуется на территории Бутурлиновского, Каширского, Кантемировского, Нижнедевицкого, Павловского, Панинского, Репьевского, Россошанского, Таловского, Хохольского, Эртильского муниципальных районов и Борисоглебского городского округа Воронежской области.

На реализацию основного мероприятия 1.4 «Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале» направлено 42 000 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В 2016 году в соответствии с решениями правительства Воронежской области из областного бюджета были выделены средства на увеличение уставного капитала акционерных обществ на общую сумму 42 000 тыс. руб., в том числе:

- АО «Воронежская индустриальная компания» - 12 000 тыс. руб.,

- АО «Земельный залоговый фонд Воронежской области» - 30 000 тыс. руб.

В 2016 году в хозяйственных обществах с государственной долей  проведены:

- 12 годовых общих собраний акционеров;

- 138 заседаний советов директоров;

- 5 внеочередных общих собраний акционеров.

## 20.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2016 году Законом Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» (ред. от 23.12.2016) на реализацию подпрограммы, составили 195 019,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2016 году, составили 195 019,0 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план  нарастающим итогом) подпрограммы составил 195 019,0 тыс. руб.

Фактически в 2016 году на реализацию подпрограммы направлено 192 308,4 тыс. руб. – средства областного бюджета (прочие расходы).

Подпрограмма включает 12 показателей. В 2016 году достигнуто 12 показателей.

Доля достигнутых показателей составляет 100%.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем «Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) государственной программы, %».

В 2016 году фактическое значение целевого показателя составило 100% (100% от запланированного на 2016 год).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей»  направлено 88 162,9 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 31.12.2016 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных  счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента.

На реализацию основного мероприятия 2.3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» направлено 104 145,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 31.12.2016 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных  счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.